**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Белозерского района**

**«Комплексное развитие сельских территорий Белозерского района» на 2020-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Комплексное развитие сельских территорий Белозерского района на 2020-2025 годы |
| Цель муниципальной программы | Сохранение доли сельского населения Белозерского муниципального округа.  Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах. |
| Задачи муниципальной программы | - Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;  - обустройство инженерной инфраструктурой;  - снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста;  - обеспечение сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры;  - обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, расположенным на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;  - реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий;  - обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |
| Заказчик муниципальной  программы | Администрация Белозерского района |
| Исполнитель-координатор  муниципальной программы | Отдел агропромышленного развития |
| Разработчик муниципальной  программы | Отдел агропромышленного развития |
| Исполнители муниципальной  программы | Отдел агропромышленного развития |
| Целевые индикаторы  муниципальной программы | - ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, тыс. кв. м;  - ввод в действие распределительных газовых сетей, км;  - ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км;  - количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, ед.;  - количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), ед. |
| Сроки и этапы реализации  муниципальной программы | 2020-2025 годы |
| Финансовое обеспечение  муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1 230 427,3 тыс. руб. в том числе: средства федерального бюджета – 1 172 923,5 тыс. руб.,  средства областного бюджета – 42 079,88 тыс. руб.,  средства муниципального бюджета – 9 823,93 тыс. руб.,  средства внебюджетных источников – 5 599,99 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты  муниципальной программы | - количество сельских семей, улучшивших жилищные условия;  - увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности;  - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  - реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий;  - реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций). |

Форма 1. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Белозерского района на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв. м | 0 | 0 | 144 | 0 | 126 | 0 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | 30,6 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 5,0 | 0 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Белозерского района на 2020-2025 годы

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| план | факт | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв. м | 126 | 0 | 0 | -3 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км | 5,0 | 0 | 0 | -3 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | ед | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -6 |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Белозерского района на 2020-2025 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года | -6 | В связи с преобразованием в муниципальный округ действие программы прекращается, с 01.01.2023 года разработать новую программу на 2023 и последующие годы |

**Информация**

**о финансировании муниципальной программы Белозерского района**

**«Комплексное развитие сельских территорий Белозерского района на 2020-2025 годы**

**за 2022 год**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|  | план | факт | план | факт | план | факт |
| ИТОГО | 0 | 0 | 382084 | 745,7 | 77 550,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 370056 | 507,7 | 76 018,5 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 7492 | 10,5 | 775,5 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 | 3672 | 99,5 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 864 | 128,0 | 756,0 | 0 |

|  |
| --- |
| Приложение 2 к постановлению  Администрации Белозерского района от «28» октября 2013 года № 466 «О муниципальных программах Белозерского района» |

**ПОРЯДОК**

**проведения и критерии оценки эффективности реализации**

**муниципальных программ Белозерского района**

1. Настоящий Порядок определяет правила и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Белозерского района (далее - муниципальные программы), позволяющие определить степень достижения целей и задач муниципальных программ в зависимости от конечных результатов.

2. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются целевые индикаторы, указанные в муниципальной программе. Если муниципальная программа состоит из подпрограмм, то эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы входящей в ее состав.

3**. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:**

**при выполнении целевого индикатора от установленного значения в пределах 97,0 -103,0 процентов – 1 балл;**

**при выполнении целевого индикатора от установленного значения в пределах 103,1-110,0 процентов - плюс 2 балла; 110,1-120,0 процентов - плюс 3 балла; более чем на 120,1 процентов - плюс 4 балла;**

**при невыполнении целевого индикатора от установленного значения в пределах 90,0 – 96,9 процентов - минус 2 балла; менее чем на 90,0 процентов - минус 3 балла.**

4.  По результатам оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) могут быть сделаны следующие выводы:

- ожидаемая эффективность достигнута;

-  ожидаемая эффективность не достигнута;

- эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.