**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы Белозерского муниципального округа**

**«Развитие физической культуры и спорта в Белозерском районе» на 2020-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Белозерском районе» на 2020-2024 годы (далее - Программа) |
| Заказчик программы | Администрация Белозерского района |
| Разработчик программы | Сектор социальной политики Администрации Белозерского района |
| Основные исполнители и соисполнители Программы | - Сектор социальной политики Администрации Белозерского района;  - Отдел образования Администрации Белозерского района;  - МКУ ДО «Белозерская детская юношеская спортивная школа»;  - Отдел культуры Администрации Белозерского района;  - Администрации сельских поселений (по согласованию);  - Местное отделение ДОСААФ (по согласованию);  - ГАУ «Редакция Белозерской районной газеты «Боевое слово» (по согласованию);  - ГБУ «Белозерская ЦРБ» (по согласованию);  - ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Белозерскому району» (по согласованию);  - Межмуниципальный отдел министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» отделение полиции «Белозерское» (по согласованию);  - Межрайонный военный комиссариат по Белозерскому, Варгашинскому и Мокроусовскому районам (по согласованию);  - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. |
| Цели программы | Создание условий для всестороннего развития личности, укрепления здоровья населения путём развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоёв общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, сохранение и развитие детских, подростковых и молодёжных физкультурных клубов, сохранение системы районных соревнований |
| Задачи программы | - внедрение новых механизмов управления и совершенствования нормативно правового регулирования системы физической культуры и спорта в Белозерском районе;  - увеличение доли спортсменов района, включённых в составы сборных команд Курганской области, от общего числа занимающихся спортом;  - повышения интереса населения Белозерского района к занятиям физической культурой и спортом;  - развитие инфраструктуры для занятия массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства;  - создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;  - развитие материально-технической базы спорта;  - повышения доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Белозерского района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;  - развитие комплекса ГТО;  - увеличение числа спортивных сооружений, реализация на территории района программы Губернатора Курганской области «500 шагов до спортплощадки». |
| Целевые индикаторы | 1. Доля населения Белозерского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Белозерского района в возрасте 3 - 79 лет.  2. Доля детей и молодежи Белозерского района в возрасте 3-29 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Белозерского района.  3. Доля населения Белозерского района старшего возраста (жещины:30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста.  4. Доля населения Белозерского района старшего возраста (жещины:55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста.  5.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Белозерского района, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой.  6.Уровень обеспеченности населения Белозерского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.  7. Доля населения Белозерского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно –спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  9. Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта Белозерского района. |
| Сроки реализации | 2020-2024 годы |
| Объём  бюджетных  ассигнований | Средства районного бюджета (ежегодные объемы средств на осуществление мероприятий программы утверждаются решением Белозерской районной Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период).  Планируемый объём финансовых затрат 1100 000 тысяч рублей, из них по годам:  2020 год – 220 тысяч рублей  2021 год – 220 тысяч рублей  2022 год – 220 тысяч рублей  2023 год – 220 тысяч рублей  2024 год – 220 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты | 1.Увеличение доли населения Белозерского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 50% от общей численности населения Белозерского района в возрасте 3 - 79 лет.  2.Увеличение уровня обеспеченности населения Белозерского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.  3.Устойчивое развитие физической культуры и спорта.  4. Приобщение к здоровому образу жизни различных категорий населения Белозерского района.  5.Повышение уровня подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта.  6.Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.  7. Повышение спортивного мастерства спортсменов Белозерского района. |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Белозерском районе» на 2020-2024 годы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Значение целевого индикатора | | | | |  | | План | Факт | Отклонение  % | Оценка  в баллах | Причины снижения (увеличения) показателя |  | | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет | Процент | 42,0 | 45,6 | +3,6 | +2 |  |
| Доля детей и молодежи, в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности детей и молодежи | Процент | 21,0 | 88,5 | +67,5 | +4 |  |
| Доля населения старшего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста | Процент | 50,0 | 37,4 | -12,6 | -3 |  |
| Доля населения старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста | Процент | 18,0 | 15,8 | -2,2 | -3 |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой | Процент | 13,5 | 16,1 | +2,6 | +3 |  |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | 68,3 | 68,3 | 0 | +1 |  |
| Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно –спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Процент | 45,0 | 17,5 | -27,5 | -3 |  |
| Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общей численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Процент | 85,0 | 85,0 | 0 | +1 |  |
| Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Процент | 37,5 | 0 | -37,5 | -3 |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -1 |  |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Белозерском районе» на 2020-2024 годы за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность понизилась по сравнению с предыдущим годом | -1 балл | Ожидаемая эффективность достигнута |

Информация

о финансировании муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Белозерском районе» на 2020-2024 годы

за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | план  тыс. рублей | факт  тыс. рублей |
|
| ИТОГО: | 220,0 | 120,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | 220,0 | 120,0 |