| ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| РЕШЕНИЕ |
| 6 июня 2019 года | № 61/668-6 |

г. Курган

О календарном плане основных мероприятий по подготовке

и проведению выборов Губернатора Курганской области

8 сентября 2019 года

В соответствии со статьей 12 Закона Курганской области от 01.03.2003 года № 284 «Об избирательных комиссиях, формируемых на территории Курганской области», Законом Курганской области от 27.06.2012 года № 32 «О выборах Губернатора Курганской области» Избирательная комиссия Курганской области решила:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Курганской области 8 сентября 2019 года (прилагается).

2. Направить решение в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, Правительство Курганской области, Курганскую областную Думу, прокуратуру Курганской области, Управление МВД России по Курганской области, Главное управление МЧС России по Курганской области, Управление Роскомнадзора по Курганской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области, Курганский областной суд, главам городских округов и муниципальных районов, территориальные избирательные комиссии.

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Курганской области.

4. Разместить решение на сайте Избирательной комиссии Курганской области.

| Председатель Избирательной комиссии Курганской области |  | В.П. Самокрутов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Курганской области |  | Г.А. Доставалова |

Приложение к решению Избирательной комиссии Курганской области от 6 июня 2019 года № 61/668-6

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

8 сентября 2019 года

Срок принятия решения о назначении выборов – 4 июня 2019 года,

Дата опубликования решения о назначении выборов – 5 июня 2019 года,

Дата голосования – 8 сентября 2019 года.

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов (п. 5 ст. 6 ЗКО-32) | 04.06.2019 года (не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования) | Курганская областная Дума |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (п. 5 ст. 6 ЗКО-32) | 05.06.2019 года (не позднее чем через 5 дней со дня его принятия) | Курганская областная Дума |
| 3. | Опубликование в СМИ и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право на участие в выборах, и направление этого списка в Избирательную комиссию Курганской области (п. 9 ст. 35 ФЗ-67) | В период с 05.06.2019 года по 08.06.2019 года (не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области |
| 4. | Определение числа лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения кандидата, а также числа муниципальных образований (в абсолютном выражении), и опубликование этих сведений в Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир» либо размещение на сайте Избирательной комиссии Курганской области (п. 3 ст. 14 ЗКО-32) | В период с 04.06.2019 года по 06.06.2019 года включительно (в течение 3-х дней со дня принятия решения о назначении выборов) | Избирательная комиссия Курганской области |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 5. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п. 7 ст. 19 ФЗ-67, п. 4 ст. 10 ЗКО-32) | Не позднее 29.07.2019 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) или ранее | Главы местных администраций муниципальных районов и городских округов |
| 6. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) (п. 2 ст. 10 ЗКО-32) | Не позднее 08.08.2019 года, а в исключительных случаях непозднее 04.09.2019 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Курганской области – не позднее чем за три дня до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| 7. | Установление единой нумерации избирательных участков, подлежащих образованию в местах временного пребывания избирателей для голосования на выборах Губернатора Курганской области (подп. 71 п. 1 ст. 12 ЗКО-284) | Не позднее 08.08.2019 года | Избирательная комиссия Курганской области |
| 8. | Опубликование списка избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей (п. 4 ст. 10 ЗКО-32) | Не позднее 13.08.2019 года, а в исключительных случаях не позднее 05.09.2019 года (не позднее чем за 25 дней до дня голосования, а в исключительных случаях не позднее чем за два дня до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| 9. | Размещение визуальной информации о списках избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, в установленных соответствующими территориальными комиссиями местах (п. 4 ст. 10 ЗКО-32) | Не позднее 13.08.2019 года, а в исключительных случаях не позднее 05.09.2019 года (не позднее чем за 25 дней до дня голосования, а в исключительных случаях не позднее чем за два дня до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 10. | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (пункт 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий…) | В период с 08.07.2019 года по 16.07.2019 года (до начала периода сбора предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий) | Территориальные избирательные комиссии |
| 11. | Публикация в СМИ сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий и направление его в Избирательную комиссию Курганской области (пункт 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий…) | Не позднее 18.07.2019 года (не позднее чем до начала сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, который начинается не позднее чем за 50 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| 12. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Курганской области сообщения территориальных избирательных комиссий о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (пункт 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий…) | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения | Избирательная комиссия Курганской области, территориальные избирательные комиссии |
| 13. | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (пункт 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий…) | В период с 19.07.2019 года по 08.08.2019 года включительно (начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| 14. | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий и направление его в Избирательную комиссию Курганской области (пункт 22 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий…) | В период с 08.08.2019 года по 23.08.2019 года включительно (не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий) | Территориальные избирательные комиссии |
| 15. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Курганской области решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых (пункт 22 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий…) | Сразу после принятия решения | Избирательная комиссия Курганской области |
| 16. | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (п. 11 ст. 27 ФЗ-67) | Не позднее 23.08.2019 года, а в исключительных случаях – не позднее 07.09.2019 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 17. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях (п. 6 ст. 17 ФЗ-67, п. 4 ст. 9 ЗКО-32) | С 05.06.2019 года (сразу после назначения выборов) | Главы местных администраций муниципальных районов и городских округов, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 18. | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, сведений об избирателях для составления списков избирателей (п. 4 ст. 9 ЗКО-32) | Сразу после образования участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 19. | Утверждение графика работы ППЗ (в территориальной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии) (п. 2.2 Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей…) | Не позднее 09.07.2019 года (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Курганской области |
| 20. | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | В период с 24.07.2019 года по 04.09.2019 года (не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 21. | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной комиссии | В период с 28.08.2019 года по 04.09.2019 года (не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 22. | Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства | В период с 05.09.2019 года до 14:00 07.09.2019года (не ранее чем за 2 дня до дня голосования (четверг) и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования (суббота) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства и не имели возможности подать заявление в соответствии с пунктом 2.14 Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей… |
| 23. | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с Порядком подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей…, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания (п. 16 ст. 9 ЗКО-32) | В период с 04.09.2019 года до 14:00 07.09.2019года (не ранее чем за 3 дня до дня голосования (четверг) и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования (суббота) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
| 24. | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения для голосования на цифровом избирательном участке, созданном в городе федерального значения Москве с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (2.1 Порядок организации голосования на цифровых избирательных участках…) | В период с 24.07.2019 года по 04.09.2019 года (не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства в городе федерального значения Москве |
| 25. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п. 5 ст. 9 ЗКО-32) | Не позднее 27.08.2019 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) или ранее | Территориальные избирательные комиссии |
| 26. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей территориальной избирательной комиссией в соответствующую участковую избирательную комиссию (п. 13 ст. 17 ФЗ-67, п. 10 ст. 9 ЗКО-32) | Не позднее 28.08.2019 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
| 27. | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (п. 2 ст. 34 ЗКО-32) | Не позднее 28.08.2019 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
| 28. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (п. 15 ст. 17 ФЗ-67, п. 12 ст. 9 ЗКО-32) | С 28.08.2019 года (за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 29. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания) (п. 5 ст. 9 ЗКО-32) | Не позднее 07.09.2019 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии (на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает) |
| 30. | Подписание выверенного и уточненного первого экземпляра списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и заверение его печатью участковой избирательной комиссии (п. 13 ст. 17 ФЗ-67, п. 11 ст. 9 ЗКО-32) | Не позднее 07.09.2019 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатель и секретарь участковых избирательных комиссий |
| 31. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (п. 13 ст. 17 ФЗ-67) | Не позднее 07.09.2019 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 32. | Самовыдвижение кандидатов (п. 12 ст. 12, ст. 121 ЗКО-32) | С 06.06.2019 года по 05.07.2019 года включительно (в течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 33. | Уведомление Избирательной комиссии Курганской области о дате и месте проведения мероприятия по выдвижению кандидата на должность Губернатора Курганской области избирательным объединением (подп. «в» п. 1 ст. 27 ФЗ-95 «О политических партиях») | Не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта) | Избирательные объединения |
| 34. | Выдвижение кандидата избирательным объединением (проведение мероприятий по выдвижению кандидата) (п. 12 ст. 12, ст. 13 ЗКО-32) | С 06.06.2019 года по 05.07.2019 года включительно (в течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов) | Избирательные объединения |
| 35. | Представление в Избирательную комиссию Курганской области заявления кандидата, выдвинутого избирательным объединением, о согласии баллотироваться и иных документов (статьи 12, 13 ЗКО-32) | С 06.06.2019 года по 05.07.2019 года включительно (в течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов) Одновременно с представлением решения избирательного объединения о выдвижении кандидата и иных документов | Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями |
| 36. | Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата (ст. 141 ЗКО-32) | Со дня оплаты изготовления подписных листов и до 05.07.2019 года (со дня выдвижения после оплаты изготовления подписных листов) | Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения |
| 37. | Сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата (п. 4 ст. 14 ЗКО-32) | Со дня выдвижения кандидата на должность Губернатора Курганской области после оплаты изготовления листов поддержки и до 05.07.2019 года | Кандидаты |
| 38. | Представление в Избирательную комиссию Курганской области документов для регистрации кандидата (п. 1 ст. 15 ЗКО-32) | В период с 06.07.2019 года до 18:00 часов 15.07.2019 года (не ранее чем через 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и не позднее чем на 40 дней до дня голосования – до 18 часов по местному времени) | Кандидаты |
| 39. | Представление сведений о трех кандидатурах, отвечающих предусмотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для наделения полномочиями члена Совета Федерации, одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Правительства Курганской области (п. 21 ст. 15 ЗКО-32). Представление письменных заявлений каждого из представленных лиц о согласии этого лица на представление его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации с обязательством в случае наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом члена Совета Федерации и копий документов, подтверждающих указанные в заявлениях сведения (п. 23 – 24 ст. 15 ЗКО-32) | Одновременно с документами, необходимыми для регистрации кандидата | Кандидаты |
| 40. | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами (п. 9 – 93 ст. 12 ЗКО-32) | В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса Избирательной комиссии Курганской области | Проверяющие органы |
| 41. | Проверка достоверности подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, проставленных в листах поддержки кандидата (п. 12 ст. 14 ЗКО-32) | 10 дней | Избирательная комиссия Курганской области |
| 42. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, проставленных в листах поддержки кандидата (п. 18 ст. 14 ЗКО-32) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата. | Избирательная комиссия Курганской области |
| 43. | Извещение кандидата о результатах проверки достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата (п. 19 ст. 14 ЗКО-32) | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | Избирательная комиссия Курганской области |
| 44. | Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей (п. 15 ст. 141 ЗКО-32) | Не позднее чем за 2 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Курганской области |
| 45. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов (п. 26 ст. 141 ЗКО-32) | Не позднее чем за 2 суток до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | Избирательная комиссия Курганской области |
| 46. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо предусмотренных законом документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов (п. 2 ст. 15 ЗКО-32) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Курганской области |
| 47. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению (п. 111 ст. 38 ФЗ-67, п. 2 ст. 15 ЗКО-32) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 48. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона, соблюдение требований федерального закона к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации (п. 4 ст. 15 ЗКО-32) | В течение 10 дней со дня представления документов кандидатом для регистрации | Избирательная комиссия Курганской области |
| 49. | Выдача кандидату, которому отказано в регистрации, копии решения комиссии об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (п. 5 ст. 15 ЗКО-32) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе | Избирательная комиссия Курганской области |
| 50. | Информирование избирателей о сведениях о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном Избирательной комиссией Курганской области (п. 10 ст. 12 ЗКО-32) | После выдвижения кандидатов | Избирательная комиссия Курганской области |
| 51. | Направление в СМИ информации о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По результатам проверки | Избирательная комиссия Курганской области |
| 52. | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | После регистрации кандидатов | Территориальные избирательные комиссии |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 53. | Представление в Избирательную комиссию Курганской области заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (п. 2 ст. 17 ЗКО-32) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 54. | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам (п. 3 ст. 58 ФЗ-67, п. 2 ст. 29 ЗКО-32) Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата В течение 2-х дней со дня поступления необходимых для регистрации документов | Кандидат Избирательная комиссия Курганской области |
| 55. | Назначение доверенных лиц – не более 20 человек (п. 1 ст. 19 ЗКО-32) Регистрация доверенных лиц (п. 3 ст. 19 ЗКО-32) | После выдвижения кандидата В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) | Кандидат, избирательное объединение Избирательная комиссия Курганской области |
| 56. | Назначение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (п. 20 ст. 29 ФЗ-67): – Избирательной комиссии Курганской области; – территориальной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии | Со дня представления документов для регистрации С момента регистрации кандидата | Кандидат |
| 57. | Выбытие кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (п. 911 ст. 15 ЗКО-32) | Не позднее 23.08.2019 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Кандидат, кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
| 58. | Представление новой кандидатуры (новых кандидатур) для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (п. 911 ст. 15 ЗКО-32) | В двухдневный срок после выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | Кандидат |
| 59. | Представление письменного заявления об отзыве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представленной в Избирательную комиссию Курганской области, при наличии вынуждающих обстоятельств (п. 92 ст. 15 ЗКО-32) | Не позднее 06.09.2019 года (не позднее чем за 1 день до дня голосования) | Кандидат |
| 60. | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Избирательную комиссию Курганской области (п. 30 ст. 38 ФЗ-67, п. 9 ст. 15 ЗКО-32) | Не позднее 02.09.2019 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 06.09.2019 года (не позднее чем за 1 день до дня голосования) | Кандидат |
| 61. | Реализация права избирательного объединения по решению органа, выдвинувшего кандидата, отозвать этого кандидата, подав письменное заявление в Избирательную комиссию Курганской области (п. 32 ст. 38 ФЗ-67, п. 10 ст. 15 ЗКО-32) | Не позднее 02.09.2019 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| 62. | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата (ч. 11 ст. 239, ч. 5 ст. 240 КАС) | Не позднее 29 августа 2019 года | Избирательная комиссия Курганской области, иные зарегистрированные кандидаты, прокурор Курганской области |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| Общие положения |
| 63. | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям бесплатного эфирного времени для информирования избирателей и печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий, размещения иной информации (п. 3, 4 ст. 20 ЗКО-32) | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Государственные организации телерадиовещания, редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
| 64. | Опубликование решений избирательных комиссий, непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов (п. 2 ст. 20 ЗКО-32) | Не позднее чем через пять дней со дня принятия | Государственные периодические печатные издания |
| 65. | Представление в Управление Роскомнадзора по Курганской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Курганской области, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета Курганской области и на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Курганской области (п. 10 ст. 47 ФЗ-67) | В период с 06.06.2018 года по 10.06.2018 года (включительно) (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Орган исполнительной власти Курганской области |
| 66. | Представление в Управление Роскомнадзора по Курганской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 ФЗ-67, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований. (п. 11 ст. 47 ФЗ-67) | В период с 06.06.2018 года по 10.06.2018 года (включительно) (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Орган местного самоуправления |
| 67. | Представление в Избирательную комиссию Курганской области перечня организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 8 ст. 47 ФЗ-67) | В период с 06.06.2019 года по 15.06.2019 года (не позднее чем на 10-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Роскомнадзора по Курганской области |
| 68. | Опубликование перечня организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 7 ст. 47 ФЗ-67, п. 10 ст. 23 ЗКО-32) | В период с 06.06.2019 года по 20.06.2019 года (не позднее чем на 15-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Избирательная комиссия Курганской области |
| 69. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Курганской области информации, указанной в пункте 4 постановления ЦИК России от 19.04.2017 года № 80/698-7 «О Порядке аккредитации представителей средств массовой информации …» | Не позднее 09.07.2019 года (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Курганской области |
| 70. | Подача в ЦИК России заявок на аккредитацию представителей СМИ для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12 и 112 ст. 30 ФЗ-67 (п. 2.2 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации…) | В период с 09.07.2019 года по 28.08.2019 года (не ранее чем за 60 дней до дня голосования и не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Главный редактор СМИ, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации |
| 71. | Подача в Избирательную комиссию Курганской области заявок на аккредитацию представителей СМИ для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12 и 112 ст. 30 ФЗ-67 (п. 2.2 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации…) | В период с 09.07.2019 года по 04.09.2019 года (не ранее чем за 60 дней до дня голосования и не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Главный редактор СМИ, зарегистрированного для распространения на территории Курганской области |
| 72. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») (п. 3 ст. 46 ФЗ-67) | В период с 03.09.2019 года по 08.09.2019 года включительно (в течение 5 дней до дня голосования, а так же в день голосования) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 73. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 7 ст. 45 ФЗ-67) | 08.09.2019 года до 20:00 часов по местному времени (т.е. в день голосования до момента окончания голосования) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 74. | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (п. 4 ст. 56 ФЗ-67) | 07.09.2019 года и 08.09.2019 года (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | Кандидаты, избирательные объединения, иные физические и юридические лица |
| 75. | Агитационный период для избирательного объединения (п. 1 ст. 49 ФЗ-67) | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата и до 24 часов 06.09.2019 года (прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Избирательные объединения |
| 76. | Агитационный период для кандидата (п. 1 ст. 49 ФЗ-67, п. 1 ст. 22 ЗКО-32) | Со дня выдвижения кандидата и до 24 часов 06.09.2019 года (прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Кандидат |
| Агитация в СМИ |
| 77. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 49 ФЗ-67, п. 2 ст. 22 ЗКО-32) | В период с 10.08.2019 года и до 24:00 часов 06.09.2019 года (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Зарегистрированный кандидат, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |
| 78. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в Избирательную комиссию Курганской области этих сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов для проведения предвыборной агитации (п. 6 ст. 50 ФЗ-67, п. 4 ст. 23 ЗКО-32) | В период с 05.06.2019 года по 05.07.2019 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 79. | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для проведения предвыборной агитации на выборах (п. 3 ст. 25 ЗКО-32) | В период с 06.06.2019 года по 06.07.2019 года (не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Региональные государственные периодические печатные издания |
| 80. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени (п. 7 ст. 24 ЗКО-32) | В период с 06.07.2019 года по 06.08.2019 года (по завершении периода выдвижения кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования) | Избирательная комиссия Курганской области с участием соответствующих представителей региональных государственных организаций телерадиовещания, кандидатов |
| 81. | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на платной основе (п. 9 ст. 24 ЗКО-32) |  | Региональные государственные организации телерадиовещания с участием соответствующих представителей |
| 82. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади (п. 5 ст. 25 ЗКО-32) |  | Избирательная комиссия Курганской области с участием соответствующих представителей редакций региональных государственных периодических печатных изданий, кандидатов |
| 83. | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади и установления дат платных публикаций предвыборных агитационных материалов (п. 7 ст. 25 ЗКО-32) |  | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий с участием соответствующих представителей |
| 84 | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования бесплатного и (или) платного эфирного времени (п. 10 ст. 24 ЗКО-32) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир предвыборной агитации | Зарегистрированный кандидат |
| 85 | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования бесплатной и (или) платной печатной площади (п. 8 ст. 25 ЗКО-32) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир предвыборной агитации | Зарегистрированный кандидат |
| 86. | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также размещение этой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 10 ст. 48 ФЗ-67) | Не позднее 28.08.2019 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, зарегистрированного Избирательной комиссией Курганской области |
| 87. | Предоставление в Избирательную комиссию Курганской области данных учета объемов и стоимости представленного эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (п. 8 ст. 50 ФЗ-67, п. 6 ст. 23 ЗКО-32) | В период с 08.09.2019 года по 18.09.2019 года (включительно). Т.е. не позднее 18.09.2019 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 88. | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 7 ст. 23 ЗКО-32) | Не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| Агитация посредством агитационных публичных мероприятий |
| 89. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц (помещение, находящееся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов) (п. 5 ст. 53 ФЗ-67, п. 6 ст. 26 ЗКО-32) | В течение 3-х дней со дня подачи заявления | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 4 ст. 26 ЗКО-32 |
| 90. | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Курганской области о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (п. 4 ст. 53 ФЗ-67, п. 4 ст. 26 ЗКО-32) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 4 ст. 26 ЗКО-32 |
| 91. | Размещение уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом доведение информации, содержащейся в уведомлении, до сведения других зарегистрированных кандидатов (п. 41 ст. 53 ФЗ-67, п. 5 ст. 26 ЗКО-32) | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия Курганской области |
| 92. | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) (п. 1 ст. 7 ФЗ-54, ЗКО от 03.10.2006 № 179) | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор агитационного публичного мероприятия |
| 93. | Подача уведомления о проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств (п. 1 ст. 7 ФЗ-54, ЗКО от 03.10.2006 № 179) | Не позднее 3-х дней до дня его проведения | Организатор пикетирования группой лиц |
| Агитация посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов |
| 94. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п. 7 ст. 54 ФЗ-67, п. 7 ст. 27 ЗКО-32) | Не позднее 08.08.2019 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению территориальных избирательных комиссий |
| 95. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в Избирательную комиссию Курганской области (п. 11 ст. 54 ФЗ-67, п. 2 ст. 27 ЗКО-32) | В период с 05.06.2019 года по 05.07.2019 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 96. | Представление кандидатом в Избирательную комиссию Курганской области экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образцами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также копий документов об оплате агитационного материала из соответствующего фонда (п. 3 ст. 54 ФЗ-67, п. 4 ст. 27 ЗКО-32) | До начала их распространения | Кандидат |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 97. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ-67, п. 1 ст. 28 ЗКО-32) | В период с 05.06.2019 года по 14.06.2019 года (не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Правительство Курганской области (Финансовое управление Курганской области) |
| Распределение средств на проведение выборов |
| 98. | Территориальным избирательным комиссиям | Не позднее 19.07.2019 года (не позднее чем за 50 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Курганской области |
| 99. | Участковым избирательным комиссиям | Не позднее 13.08.2019 года (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| Отчетность избирательных комиссий |
| 100. | Представление отчета в территориальные избирательные комиссии о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 6 ст. 2 Порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств..., утв. решением Избирательной комиссии Курганской области от 11.04.2019 года № 56/620-6) | Не позднее чем через 14 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |
| 101. | Представление отчета в Избирательную комиссию Курганской области о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 6 ст. 2 Порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств..., утв. решением Избирательной комиссии Курганской области от 11.04.2019 года № 56/620-6) | Не позднее чем через 21 день со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальные избирательные комиссии |
| 102. | Представление отчета в Курганскую областную Думу о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 4 ст. 28 ЗКО-32) | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия Курганской области |
| Избирательный фонд |
| 103. | Открытие в филиале ПАО «Сбербанк России» специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (п. 1 ст. 58 ФЗ-67, п. 1 ст. 29 ЗКО-32) | В период после письменного уведомления кандидатом Избирательной комиссии Курганской области о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидат |
| 104. | Перечисление в доход областного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем (п. 11 ст. 29 ЗКО-32) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 105. | Возврат жертвователю пожертвования в полном объеме или той его части, которая превышает установленный законом максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата (п. 11 ст. 29 ЗКО-32) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 106. | Возврат пожертвования в случаях: - если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование; - если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 ст. 58 ФЗ-67 (п. 11 ст. 29 ЗКО-32) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 107. | Проверка на безвозмездной основе сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды (п. 13 ст. 59 ФЗ-67) | В 5-тидневный срок со дня поступления представления комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 108. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов, по представлению соответствующей комиссии, по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата (п. 7 ст. 59 ФЗ-67) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно, т.е. в день требования (т.е. в период с 04.09.2019 года по 07.09.2019 года – немедленно) | ПАО «Сбербанк России» |
| 109. | Направление в СМИ для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (п. 5 ст. 30 ЗКО-32) | Периодически до дня голосования | Избирательная комиссия Курганской области |
| 110. | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме средств, израсходованных из него (п. 5 ст. 30 ЗКО-32) | В течение 3-х дней со дня получения | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
| 111. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящиеся на специальном избирательном счете после дня голосования, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (п. 8 ст. 30 ЗКО-32) | Не позднее чем в 2-х недельный срок со дня опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 112. | Представление в Избирательную комиссию Курганской области итогового финансового отчета (п. 9 ст. 59 ФЗ-67, п. 6 ст. 30 ЗКО-32) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 113. | Передача копий финансовых отчетов в СМИ для опубликования (п. 9.1 ст. 59 ФЗ-67, п. 6 ст. 30 ЗКО-32) | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения комиссией | Избирательная комиссия Курганской области |
| 114. | Опубликование итоговых финансовых отчетов кандидатов (сведения из указанных отчетов) (п. 7 ст. 30 ЗКО-32) | В течение 10 дней со дня получения | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
| 115. | Перечисление по письменному указанию Избирательной комиссии Курганской области оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход областного бюджета (п. 11 ст. 59 ФЗ-67) | По истечении 60 дней со дня голосования – после 06.11.2019 года | ПАО «Сбербанк России» |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| Избирательный бюллетень |
| 116. | Утверждение формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней и порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней (п. 4 ст. 63 ФЗ-67, п. 5 ст. 32 ЗКО-32) | Не позднее 18.08.2019 года (не позднее, чем за 20 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Курганской области |
| 117 | Утверждение формы и текста электронного бюллетеня (п. 4.4 Порядок организации голосования на цифровых избирательных участках…) | Не позднее 18.08.2019 года (не позднее, чем за 20 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Курганской области |
| 118. | Изготовление избирательных бюллетеней (п. 12 ст. 32 ЗКО-32) | Не позднее 21.08.2019 года (не позднее, чем за 17 дней до дня голосования, а при проведении повторного голосования – не позднее, чем за 3 дня до дня голосования, т.е. не позднее 04.09.2019года) | Полиграфическое предприятие |
| Передача избирательных бюллетеней |
| 119. | Передача избирательных бюллетеней: - территориальным избирательным комиссиям; - участковым избирательным комиссиям (п. 13 ст. 63 ФЗ-67, п. 14, 15 ст. 32 ЗКО-32) | В установленный Избирательной комиссией Курганской области срок, не позднее 06.09.2019 года (не позднее, чем за 1 день до дня голосования) | Избирательная комиссия Курганской области Территориальные избирательные комиссии |
| Специальные знаки (марки) |
| 120 | Определение количества изготавливаемых специальных знаков (марок) для защиты от подделок заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения и установление сроков изготовления специальных знаков (марок) (п. 1.3, п. 2.1 Порядка изготовления, передачи, использования и учета специальных знаков (марок) для защиты от подделок заявлений избирателей, участников референдума о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утв. постановлением ЦИК России от 06.06.2018 года № 161/1318-7) | Не позднее 15.07.2019 года | Избирательная комиссия Курганской области |
| 121 | Передача специальных знаков (марок): - территориальным избирательным комиссиям; - участковым избирательным комиссиям (пункты 5.1 и 5.4 Порядка изготовления, передачи, использования и учета специальных знаков (марок) для защиты от подделок заявлений избирателей, участников референдума о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утв. постановлением ЦИК России от 06.06.2018 года № 161/1318-7) | В установленный Избирательной комиссией Курганской области срок, не позднее 04.09.2019 года (не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Избирательная комиссия Курганской области Территориальные избирательные комиссии |
| Проведение голосования |
| 122. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ-67, п. 2 ст. 34 ЗКО-32) | Не позднее 28.08.2019 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 123. | Проведение голосования (п. 1 ст. 34 ЗКО-32) | 08.09.2019 года с 08:00 до 20:00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| Подсчет голосов избирателей. Определение результатов выборов |
| 124. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (п. 2 ст. 68 ФЗ-67, п. 2 ст. 37 ЗКО-32) | Не ранее 20:00 часов 08.09.2019 года (сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке) | Участковые избирательные комиссии |
| 125. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования лицам, имеющим право на их получение (п. 29 ст. 68 ФЗ-67, п. 27 ст. 37 ЗКО-32) | После подписания протокола об итогах голосования | Председатель, заместитель председателя, секретарь, заверяющий копию протокола об итогах голосования |
| 126. | Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию (п. 30 ст. 68 ФЗ-67, п. 28 ст. 37 ЗКО-32) | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковые избирательные комиссии |
| 127. | Установление итогов голосования на соответствующей территории (п. 2 ст. 39 ЗКО-32) | В период с 08.09.2019 года по 17.09.2019 года (не позднее 10 дней со дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| 128. | Выдача заверенных копий протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования лицам, имеющим право на их получение (п. 3 ст. 38 ЗКО-32) | После подписания протокола территориальной избирательной комиссии | Территориальные избирательные комиссии |
| 129. | Определение результатов выборов (п. 1 ст. 40 ЗКО-32) | В период с 08.09.2019 года по 27.09.2019 года (не позднее 20 дней со дня голосования) | Избирательная комиссия Курганской области |
| 130. | Выдача заверенных копий протокола Избирательной комиссии Курганской области о результатах выборов лицам, имеющим право на их получение (п. 3 ст. 38 ЗКО-32) | После подписания протокола Избирательной комиссии Курганской области | Избирательная комиссия Курганской области |
| 131. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ (п. 2 ст. 42 ЗКО-32) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Курганской области |
| 132. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п. 3 ст. 42 ЗКО-32) | В период с 08.09.2019 года по 08.10.2019 года (не позднее чем через 1 месяц со дня голосования) | Избирательная комиссия Курганской области |
| 133. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов (п. 5 ст. 42 ЗКО-32) | В период с 08.09.2019 года по 07.11.2019 года (в течение 2-х месяцев со дня голосования) | Избирательная комиссия Курганской области |
| 134. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» полных данных о результатах выборов, которые содержатся в протоколах всех комиссий об итогах голосования и о результатах выборов (п. 5 ст. 42 ЗКО-32) | В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов | Избирательная комиссия Курганской области |
| 135 | Хранение подписных листов с подписями избирателей, листов поддержки кандидатов со списками лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидатов, бюллетеней и списков избирателей (п. 6 ст. 42 ЗКО-32) | В течение одного года со дня опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия Курганской области, территориальные избирательные комиссии |
| 136 | Хранение протоколов об итогах голосования и сводных таблиц избирательных комиссий об итогах голосования, документов, представляемых при выдвижении кандидатов, документов, представляемых для регистрации кандидатов (за исключением подписных листов с подписями избирателей и листов поддержки кандидатов), документов, касающихся снятия кандидатами своих кандидатур, отзыва избирательным объединением кандидатов, а также экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов (или их копии), экземпляров аудиовизуальных материалов, фотографий иных агитационных материалов, представленных в соответствии с законом, итоговых финансовые отчеты кандидатов (п. 6 ст. 42 ЗКО-32) | В течение одного года со дня объявления даты следующих выборов Губернатора Курганской области | Избирательная комиссия Курганской области |

Сокращения:

ФЗ-67 – Федеральный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

ФЗ-54 – Федеральный закон от 19.06.2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,

ФЗ-95 – Федеральный закон от 11.07.2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»,

ЗКО-32 – Закон Курганской области от 27.06.2012 года № 32 «О выборах Губернатора Курганской области»,

ЗКО от 03.10.2006 № 179 – Закон Курганской области от 03.10.2006 № 179 «Об отдельных положениях организации и проведения публичных мероприятий, определения специально отведенных мест и перечня помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Курганской областной Думы с избирателями на территории Курганской области,

Порядок формирования резерва составов участковых комиссий… – Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением ЦИК России от 05.12.2012 года № 152/1137-6,

Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей…– Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденный постановлением ЦИК России от 06.06.2018 года № 161/1316-7,

Порядок организации голосования на цифровых избирательных участках…– Порядок организации голосования на цифровых избирательных участках, созданных в городе федерального значения Москве, на выборах в субъектах Российской Федерации 8 сентября 2019 года и учета данных о таком голосовании при определении результатов выборов, утвержденный постановлением ЦИК России от__ № __,

Постановление ЦИК России от 19.04.2017 года № 80/698-7 «О Порядке аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам, на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах субъектов Российской Федерации, местных референдумах, проводимых
10 сентября 2017 года и в последующие единые дни голосования»,

Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств..., утв. решением Избирательной комиссии Курганской области от 11.04.2019 года № 56/620-6 - Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из областного и местного бюджетов избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Курганской областной Думы, Губернатора Курганской области, выборных лиц местного самоуправления  Курганской области, референдума Курганской области, местных референдумов в Курганской области, голосования по отзыву Губернатора Курганской области, утвержденный решением Избирательной комиссии Курганской области
от 11.04.2019 года № 56/620-6.

# Footnotes

см. также Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из областного и местного бюджетов избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Курганской областной Думы, Губернатора Курганской области, выборных лиц местного самоуправления  Курганской области, референдума Курганской области, местных референдумов в Курганской области, голосования по отзыву Губернатора Курганской области (утв. решением Избирательной комиссии Курганской области от 11.04.2019 № 56/620-6)